| 内蒙古自治区人民医院2014年民主生活会进度安排（一） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要任务 | 工作要求 |  | 责任处室 | 时限 |
| 一、召开民主生活会前期准备阶段 | 开展“群众路线教育实践活动”整改落实“回头看”工作 | 各相关职能处室及时填写并反馈《对医院征求意见和建议整改办理任务分解表》 |  | 党委办公室 相关职能处室 | 1月15日——1月16日 |
|  | 广泛征集意见 | 1、在处级干部、职代会常委、总之支部书记范围内发放调查问卷 |  | 党委办公室 |  |
|  |  | 2、召开座谈会 | 部分临床科室医务人员与患者座谈 | 内科大楼A座13楼骨脊柱外科东区 | 1月15日上午 |
|  |  |  | 袁军副院长和护士长以上护理管理人员座谈（旧行政楼四楼大会议室）云志中副院长和临床医技部分科室负责人座谈（内科大楼八楼VIP厅） | 袁军院长、云志中院长、被座谈人员 | 1月21日下午 |
|  | 召开动员会并组织学习 | 按照要求开展理论学习 |  | 党委办公室 中心组 | 1月15日下午（保健所三楼大会议室） 1月19日下午 |
|  | 撰写并提交对照检查材料 | 1、班子对照检查材料 |  | 孙德俊院长、莎如拉副书记 | 1月16日——1月21日 |
|  |  | 2、班子成员个人对照检查材料 |  | 班子成员 |  |
|  | 提交整改落实“回头看”工作报告 | 向上级党委提交汇报。 |  | 党委办公室 | 1月21日之前 |
|  | 开展谈心、谈话 | 1、医院党委书记、副书记——班子成员 |  | 班子成员 各职能处室负责人 | 1月21日——1月26日 |
|  |  | 2、班子成员之间互相谈话 |  |  |  |
|  |  | 3、班子成员——分管范围负责人 |  |  |  |
|  |  | 4、班子成员集体谈话 |  |  |  |

| 内蒙古自治区人民医院2014年民主生活会进度安排（二） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作环节 |  | 主要任务 | 工作要求 | 责任处室 | 时限 |
|  |  | 上报谈心、谈话总结 | 向上级党委上报谈心、谈话总结 | 党委办公室 | 1月20日之前 |
|  |  | 上报民主生活会学习总结 | 向上级党委上报民主生活会学习总结 | 党委办公室 | 1月20日之前 |
|  |  | 上报民主生活会议程安排 | 向上级党委上报民主生活会议程安排 | 党委办公室 | 1月20日之前 |
| 二、 召 开 民 主 生 活 会 |  | 召开民主生活会 | 按照议程召开民主生活会 | 党委办公室 | 1月28日 |
| 三、召 开 民主 生 活 会 后 总 结 阶 段 | 民主生活会后制定相应整改措施 |  | 医院领导班子的整改措施 | 孙德俊院长 莎如拉副书记 | 1月31日前 |
|  |  |  | 班子成员个人情况整改措施 | 班子成员 |  |
|  | 撰写并提交民主生活会召开情况汇报材料 |  | 向上级党委提交民主生活会召开情况汇报 | 党委办公室 | 1月31日前 |
|  | 召开全院环节干部大会 |  | 向全院环节干部通报民主生活会情况 |  | 2月5日 |